План действий г. Чадыр-Лунга на 2015-2020 гг.

| Стратегическое направление 1. Создание благоприятных условий для экономического развития путем поддержки малого и среднего бизнеса. |
| --- |
| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ источники финансирования | Индикаторы проверки |
| Создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов | Модернизация сайта примэрии г. Чадыр-Лунга, и размещение информации об инвестиционной привлекательности различных отраслей экономики города. Организация конкурса на должность специалиста по привлечению инвестиций Разработка и публикация путеводителя для инвесторов Использование потенциала городов-побратимов для привлечения инвесторов и развития потенциала местных предпринимателей, посредством организации совместных форумов предпринимателей Модернизация работы «Единого Окна» | 2015-2016 2016 2016-2017 2016-2018 2015-2016 | 10 тыс. лей 50 тыс. лей 30 тыс. лей 150 тыс. лей 50 тыс. лей | МПУ Экономист примэрии | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Экономические агенты Доноры ТПП | 1 специалист нанят 1 инвестиционный путеводитель разработан 1000 экз. путеводителя напечатаны Ежегодные форумы и встречи с партнерами из городов-побратимов 1-2 инвестора привлечены ежегодно |
| Стимулирование предпринимательства и создание новых рабочих мест. | Обучение молодых предпринимателей и обеспечение их всей необходимой информацией о ведении бизнеса Налоговые послабления для начинающего бизнеса. Поддержка развития народных ремесел Ремонт дороги к бизнес-инкубатору Организация ознакомительных визитов в другие города Молдовы и за границу для предпринимателей | 2016-2018 2015-2020 2015-2020 2016-2017 2016-2020 | 30 тыс. лей - 150 тыс. лей 250 тыс. лей 60 тыс. лей | МПУ Экономист примэрии Специалист по налогам Администрация Бизнес-инкубатора | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Экономические агенты Доноры ТПП Города-побратимы Гражданское общество Бизнес-инкубатор | Дорога к бизнес-инкубатору отремонтирована 10 молодых предпринимателей ежегодно получают обучение 4-5 новых предприятия ежегодно созданы 5 ознакомительных визита в год в другие города Молдовы и за границей |
| Стратегическое направление 2. Модернизация местной инфраструктуры и достижение благоприятной экологической среды. |
| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ источники финансирования | Индикаторы проверки |
| Менеджмент твердых бытовых отходов. | Ликвидация стихийных мусоросвалок Приобретение и установка мусорных контейнеров Авторизация и обустройство городской мусоросвалки Приобретение специальной техники для муниципального предприятия (мусоровоз, трактор, экскаватор, автовышка, снегоуборочная машина) Введение практики санитарных пятниц, закрепление территорий за учреждениями и организациями Переработка и первичная утилизация мусора | 2015-2017 2015-2017 2015-2018 2016-2020 2015-2020 2016-2018 | 200 тыс. лей 200 тыс. лей 500 тыс. лей 10 млн. лей ---- 500 тыс. лей | МПУ Муниципальное предприятие Руководители учреждений | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Доноры Публичные учреждения Экономические агенты Экологический фонд | 70 контейнеров приобретены и установлены 2 мусоровоза, 2 трактора, 1 экскаватор, снегоуборочная машина и автовышка для МП приобретены 5 стихийных мусоросвалок ликвидированы 1 мусоросвалка авторизована и обустроена Инвентарь для МП приобретен |
| Расширение водопроводных и канализационных сетей | Прокладка новых водопроводных сетей Замена устаревших труб по улице Матросова Строительство канализационной сети в районе Шефтелик Реконструкция РКНС и ГКНС Строительство водоотведения Замена глубинных и центробежных насосов Ликвидация частных канализационных септиков Благоустройство бюветов и замена оборудования Капитальный ремонт водопровода и канализации в подвалах многоэтажных домов Замена водомеров | 2016-2019 2016-2017 2016-2018 2017-2019 2015-2018 2016-2017 2016-2018 2016-2020 2017-2019 2016-2018 | 1 млн. лей 500 тыс. лей 3 млн. лей 1 млн. лей 20 млн. лей 500 тыс. лей 20 тыс. лей 1 млн. лей 1 млн. Лей 1.5 млн лей | МПУ Муниципальное предприятие Апэ-Термо | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Доноры Экономические агенты ТИКА Экологический фонд | 15 глубинных насосов заменены 9 центробежных насосов заменены 10 км водопроводных сетей заменены 6000 водомеров заменены 10 бюветов обустроены 4 км канализационных сетей построены 3000 септиков ликвидированы |
| Улучшение экологической обстановки и благоустройство города. | Воспитание населения через административные санкции и повышение социальной ответственности путем организации субботников. Санитарно-экологическое воспитание молодежи в учебных заведениях Углубление и очистка русла реки Лунга Строительство новой ямы Беккера Утилизация отходов очистных сооружений Санитарная очистка и благоустройство парков города. Установка урн и скамеек. Озеленение города, посадка саженцев Строительство фонтана в парке Решение проблемы бродячих собак Ремонт дорог с асфальтовым покрытием: - ул. Гоголя 1 км; - ул. Чкалова 1 км; - ул. К. Маркса 800 м; - ул. Молодежная 1,7 км; - ул. Чакира 600 м; - ул. Измайловская 300 м; - ул. Ломоносова 400 м; - ул. Пушкина 400 м; - ул. Буджакская 1,3 км; - ул. С. Лазо 1,2 км; - ул. Болгарская 200 м; - м/комбинат + КХП 800 м Ремонт дорог в белом варианте: - ул. Жуковского 3 км; - ул. Сыртмача 3 км; - ул. Чкалова 1 км; - ул. Буденого 1,5 км; - ул. Маяковского 3 км; - ул. Тургенева 800 м - ул. Олимпийская 2 км; - ул. Чехова 2 км | 2015-2020 2015-2020 2016-2018 2016-2017 2017-2019 2015-2017 2016-2017 2016-2017 2015-2017 2016-2020 2015-2020 | 50 тыс. лей ------- 3 млн. лей 100 тыс. лей 1 млн. лей 500 тыс. лей 400 тыс. лей 100 тыс. лей 20 тыс. лей 20 млн. лей 25 млн. лей | МПУ Муниципальное предприятие Экологическая служба | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Доноры Экономические агенты Население города Гражданское общество Экологический фонд | 12 км дорог с асфальтовым покрытием отремонтированы 16 км дорог в белом варианте отремонтированы 3 км реки углублены и очищены 100 урн установлены Ежемесячные субботники организованы 50 скамеек установлены по городу 2 парка благоустроены 10 тыс. саженцев посажены 1 фонтан построен |
| Повышение мер по энергоэффективности | Замена окон и утепление фасадов зданий публичных учреждений. Расширение системы уличного освещения: - ул. Ленина 4 км; - ул. К. Маркса 800 м; - ул. Чкалова 2,5 км; - ул. Буджакская 5 км; - ул. С. Лазо 1,2 км; - ул. Советская 320 м; - ул. Измайловская 450 м; - 40 лет ВЛКСМ 2 км; - Парк Замена старых ламп на энергосберегающие: ул. Советская, ул. Щерса, ул. Нагорная, ул. 1 мая, ул. Жуковского, ул. Сыртмача, ул. Чакира, ул. Калинина, ул. Октябрьская Внедрение и использование возобновляемых источников энергии (солнце, ветер, биомасса) | 2015-2020 2015-2020 2016-2020 2016-2020 | 10 млн. лей 2 млн. лей 1 млн. лей 10 млн. лей | МПУ Муниципальные предприятия Руководители публичных учреждений | Местный бюджет Региональный бюджет Районная Администрация Доноры Экономические агенты | 20 км улиц освещены 500 диодных ламп установлены Снижение на 20% расходов на энергию в публичных учреждениях |
| Стратегическое направление 3. Предоставление качественных социальных услуг. |
| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ источники финансирования | Индикаторы проверки |
| Улучшение качества услуг для детей дошкольного и школьного возраста | Д/с №1: - Строительство котельной и замена внутренней системы отопления; - Замена 96 окон; - Замена асфальтового покрытия на территории детского сада; - замена мебели и компьютерное оснащение Д/с №4: - Замена 39 окон и 4 дверей (входных) и утепление 1 домика; - Строительство автономной котельной в отдельно; стоящем здании, замена котлов и насосов на более экономичные; - Благоустройство территории детского сада; - замена мебели и компьютерное оснащение Д/с №5 - Замена окон, дверей и утепление зданий; - Строительство теневых навесов для защиты детей от солнца в летний период на игровых площадках и замена игрового и спортивного оборудования; - Строительство спортивного комплекса; - замена мебели и компьютерное оснащение Д/с №6: - Капитальный ремонт фасада; - Капитальный ремонт прачечной; - Капитальный ремонт пищеблока; - Замена окон; - Замена асфальтового покрытия на территории детского сада; - Модернизация игровых площадок для детей; - Строительство спортивного зала Д/с №7: - Реконструкция подвального помещения под спортивный зал; - Утепление здания; - Приобретение и установка игровых площадок на территории детского сада; - замена мебели и компьютерное оснащение Д/с №8: - Модернизация котельной; - Ремонт крыши; - Модернизация пищеблока и прачечной; - замена мебели и компьютерное оснащение Гимназия им. Петра Казмалы: - Реконструкция кровли; - Замена отопительной системы; - Установка современной спортивной площадки; - Ремонт двора школы Гимназия-детсад им. Георгия Сыртмача: - Ремонт крыши; - Оснащение информационно-компьютерной техникой; | 2016-2018 2016-2018 2016-2017 2016-2019 2015-2017 2015-2017 2015-2017 2015-2016 | 3 млн. лей 3 млн. лей 2,5 млн. лей 4 млн. лей 2 млн. лей 4 млн. лей 3 млн. лей 2 млн. лей | МПУ Администрации учреждений | Местный бюджет Управление образования Центральный бюджет Доноры | 2 спортивный зала построены 5 отопительных систем заменены 2 кровля заменена 2 пищеблока отремонтированы 4 игровые площадки обустроены 2 спортзала построены 200 окон заменены |
| Предоставление качественных услуг социально-уязвимым слоям населения | Обеспечение социальных работников необходимым инвентарем (обувь, спец. одежда, тележки) Упрощение доступа социальных работников к социальным службам (почта, банки, общественный транспорт) Страхование социальных работников от несчастных случаев Модернизация городского дома для престарелых: - Замена окон, дверей и системы отопления - Закупка мебели и установка пандусов - Ремонт и утепление фасадов Открытие спортивного центра для людей с ограниченными возможностями и престарелых Установка пандусов у входа во все публичные учреждения | 2015-2016 2015 2016-2017 2016-2018 2017-2018 2016-2017 | 30 тыс. лей ---- 15 тыс. лей 4 млн. лей 600 тыс. лей 60 тыс. лей | МПУ Администрации учреждений Социальные работники | Местный бюджет Управление здравоохранения Региональный бюджет Доноры | 3 тележки для ассистентов приобретены 3 ассистента обеспечены одеждой и обувью 48 пенсионеров обеспечены качественными и своевременными услугами 10 пандусов установлены 1 спортивный центроборудован |
| Стратегическое направление 4. Развитие молодежи и спорта и продвижение культурного наследия. |
| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ источники финансирования | Индикаторы проверки |
| Развитие культуры и досуга населения города | Строительство картинной галереи (здание управления культуры) Капитальный ремонт ЕКЦ и оснащение световым и техническим оборудованием Расширение и модернизация музея: - Ремонт и обустройство цокольного этажа музея; - Приобретение профессионального оборудования; - Расширение экспозиционной площади Улучшение материально-технической базы культурных учреждений Создание мест для досуга престарелых Открытие парка отдыха для детей Проведение фестивалей регионального, национального и международного масштаба Открытие кинотеатра под открытым небом | 2016-2018 2016-2017 2015-2019 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2015-2020 2015-2016 | 1,5 млн. лей 5 млн. лей 4 млн. лей 1,5 млн. лей 200 тыс. лей 100 тыс. лей 300 тыс. лей 100 тыс. лей | МПУ Администрации учреждений | Местный бюджет Региональный бюджет Доноры Гражданское общество | 1 картинная галерея построена 2 фестиваля в год 1 парк открыт 1 кинотеатр открыт |
| Развитие спорта | Развитие конного спорта Строительство площадки для велосипедного спорта, катания на роликах и скейтборде Проведение массовых спортивных праздников и турниров Строительство футбольных мини-полей Установка уличных тренажеров Строительство катка | 2016-2018 2015-2016 2015-2020 2016-2018 2015-2016 2016-2017 | 100 тыс. лей 100 тыс. лей 200 тыс. лей 400 тыс. лей 30 тыс. лей 300 тыс. лей | МПУ Администрации учреждений Специалист по делам молодежи и спорта | Местный бюджет Региональный бюджет Доноры Гражданское общество | 1 спортивная площадка открыта 1 каток построен 10 турниров в год 2 мини-футбольных поля построены Установка 2-х уличных тренажеров |
| Развитие молодежи и молодежного волонтерского движения | Организация общественного молодежного движения Создание молодежной команды для популяризации внешкольного развития Ежеквартальные встречи с молодежью и проведение различных мероприятий для привлечения молодежи в общественную жизнь | 2015-2020 2015-2016 2015-2020 | 2 тыс. лей -------- 20 тыс. лей | МПУ Специалист по делам молодежи и спорта | Местный бюджет Региональный бюджет Доноры Гражданское общество | 1 общественное движение зарегистрировано Ежеквартальные встречи с молодежью 10 молодежных мероприятия в год |
| Стратегическое направление 5. Повышение прозрачности в деятельности местных органов власти и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений. |
| Специфические задачи | Действия | Период реализации | Стоимость | Ответственные | Партнеры/ источники финансирования | Индикаторы проверки |
| 5.1. Повышение профессиональных качеств и квалификации публичных служащих на местном уровне | Организация ежегодных курсов повышения квалификации для публичных служащих на местном уровне Обмен опытом и стажировки на национальном и международном уровне для публичных служащих Изучение и распространение хороших практик среди учреждений города Направление специалистов примэрии в высшие учебные заведения для прохождения мастерата или получения высшего образования | 2015-2020 2015-2020 2015-2020 2016-2020 | 30 тыс. лей 50 тыс. лей ------- 30 тыс. лей | МПУ Секретарь совета | Местный бюджет Доноры Гражданское общество Города-побратимы | 2 специалиста ежегодно проходят курсы повышения квалификации 5 визитов ежегодно в другие города Молдовы и за границу |
| 5.2. Повышение прозрачности деятельности МПУ и повышение взаимодействия с гражданами | Создание в социальных сетях страницы примэрии и ее администрирование Заключение договоров с местными СМИ о распространении информации о деятельности Примэрии Организация ежеквартальных встреч с гражданами по самым насущным проблемам города Разработка и ежеквартальное распространение информационного бюллетеня с нормативными актами и важной информацией о событиях в городе Онлайн-трансляция заседаний городского совета Организация прямых линий с Примаром и специалистами примэрии по самым насущным проблемам города Создание общественных советов и ассоциаций при примэрии города | 2015 2015-2016 2015-2020 2015-2020 2015-2016 2015-2016 2015-2016 | ------- 10 тыс. лей -------- 20 тыс. лей 20 тыс. лей 20 тыс. лей 1 тыс. лей | МПУ Секретарь совета | Местный бюджет Доноры Гражданское общество Региональные СМИ | 2 страницы в социальных сетях созданы Ежемесячные статьи в местных СМИ о деятельности примэрии Ежеквартальный бюллетень разработан и 1000 экз. распространены Ежемесячные прямые линии с примаром и специалистами организованы |