Приложение № 2

к решению Чадыр-Лунгского муниципального Совета

№6/40 от 16.05.2023 г.

План действий по поддержке населения ромов мун.Чадыр-Лунга на 2023-2025гг.

| Действия | Показатели мониторинга | Затраты на внедрение, тысяч леев |  |  |  |  | Источник финансирования | Срок реализации | Ответственные органы/институты | Партнеры по сотрудничеству |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Конкретная цель №. 1. Совершенствование политики и институциональной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка местных планов действий по поддержке ромов и их утверждение на заседаниях местных/муниципальных советов | Утвержденный местный план действий |  | - |  | - | - | Бюджет вовлеченных органов | Квартал IV, 2023 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Агентство Межэтнических Отношений; Неправительственные организации ромов (национальная Ассоциация Общинных Посредников, Коалиция „Vocea Romilor” и т.д.) |  |
| Конкретная цель №. 2. Обеспечение эффективного представительства и участия ромов в общественной жизни. Показатель: к 2025 году в органах государственного управления представлено не менее _____ ромов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера участия ромов в общественной жизни, в том числе в процессах принятия решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация информационных кампаний с целью повышения осведомленности и повышения уровня участия в процессе принятия решений, чтобы дать ромам шанс быть избранными в местные советы | Количество организованных информационных кампаний; Количество проинформированных ромов, в том числе женщины; Количество избранных советников ромов |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Агентство Межэтнических Отношений; Неправительственные организации ромов Партнеры по развитию |  |
| 2.2. Сбор и публикация информации и данных об ассоциациях ромов в населенном пункте _________, их организационном профиле и проводимой деятельности. | Собранные и опубликованные информация и данные |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Агентство Межэтнических Отношений; Неправительственные организации ромов |  |
| 2.3. Развитие сотрудничества общинных посредников и общин ромов с представителями полиции и специалистами в сфере образования, здравоохранения, социальной помощи, занятости, с привлечением представителей ассоциативного сектора | Количество реализованных действий; Количество вовлеченных посредников; Количество разрешенных случаев по областям |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| 2.4. Организация информационных кампаний по выдаче документов актов гражданского состояния и удостоверений личности в населенных пунктах, густо заселенных ромами | Количество организованных информационных кампаний; Количество проинформированных ромов |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня Агентство Межэтнических Отношений |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| 2.5. Содействие участию ромов в переписи населения и жилищного фонда (запланировано на 2024 г.) | Количество участников на информационных сессиях о необходимости/пользе участия в переписи |  | - |  | В пределах бюджетных ассигнований | - | Бюджет вовлеченных органов | Квартал II, 2024 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений; Неправительственные организации ромов |  |
| Область борьбы с дискриминацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Укрепление потенциала органов местного публичного управления в целях содействия выявлению, документированию и отчетности о случаях дискриминации в отношении ромов, а также в целях просвещения и информирования населения в отношении устранения дискриминации | Количество квалифицированных представителей местного публичного управления |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Совет по предотвращению и устранению дискриминации и обеспечению равенства |  |
| 2.7. Наблюдение за случаями злоупотребления в отношении ромов | Количество наблюдаемых случаев |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений; Офис Народного Адвоката; Неправительственные организации ромов (Национальная Ассоциация Общинных Посредников и т.д.) |  |
| Конкретная цель №. 3. Гарантия соблюдения социально-культурных прав и содействие лучшей интеграции ромов в общество. Показатель: 100% ромов, чьи права соблюдаются, защищаются и обеспечиваются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обеспечение доступа детей ромов к услугам дошкольного/раннего образования и общего образования | Количество детей рома, записанных на услуги дошкольного образования; доля записанных детей ромов от общего числа детей дошкольного возраста; количество детей ромов, посещающих школу, в разбивке по полу; доля детей ромов школьного возраста из общего числа детей школьного возраста; количество детей ромов, посещающих группы/классы с продленной программой |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| 3.2. Внедрение учебного плана по дисциплине «История, культура и традиции ромов Республики Молдова» в учебных заведениях (начальный уровень) в населенных пунктах, густо заселенных ромами в соответствии с нормативными актами | Количество детей ромов, являющихся бенефициарами куррикулума |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет |  |
| 3.3. Организация заседаний в районных советах, административных советах управлений образования, профессорских советах учебных заведений и смешанных комиссиях в целях предотвращения и борьбы с фактом бросания школы и прогулами среди детей ромов | Количество организованных совещаний; число детей ромов, бросивших школу, с разбивкой по полу и сельской/городской местности; число выявленных и интегрированных детей ромов; доля выявленных и интегрированных детей ромов из общего числа детей, посещающих школу, с разбивкой по полу |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Постоянно | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| 3.4. Поощрение родителей ромов к участию в административных советах образовательных учреждений и укрепление партнерских отношений с ними | Количество родителей ромов, входящих в родительские комитеты |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Учебные заведения/органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| 3.5. Поощрение участия детей ромов в школьных кружках и внеклассных мероприятиях | Количество детей ромов, посещающих школьные кружки, в разбивке по полу; доля детей ромов, посещающих кружки, от общего числа учащихся |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Учебные заведения/органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| Область здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Оказание медицинской помощи ромам в объеме, предусмотренном нормативными актами, в том числе льготы по бесплатным и частично компенсируемым лекарственным препаратам, бесплатные профилактические осмотры и обследования в рамках первой медицинской помощи | Количество обращений, жалоб на отказ в оказании медицинских услуг ромам |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов (Национальная Ассоциация Общинных Посредников и т.д.) |  |
| 3.7. Организация выездов специалистов в населенные пункты, густо заселенные ромами для проведения медицинских осмотров, согласно нормативным актам | Количество организованных поездок в разбивке по городской/сельской местности; число получателей медицинских услуг среди ромов, в разбивке по полу |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Неправительственные организации ромов |  |
| Область социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. Оказание социальной помощи, согласно законодательства | Количество ромов бенефициаров |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный совет |  |
| 3.9. Укрепление потенциала членов междисциплинарных бригад на местном уровне в контексте оказания социальной помощи лицам ромам | Количество организованных мероприятий по обучению; Количество участников, включая общинных посредников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Совет по предотвращению и устранению дискриминации и обеспечению равенства; Неправительственные организации ромов |  |
| Область прав лиц ромов-мигрантов и борьба с торговлей людьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. Оказание необходимой помощи жертвам/предполагаемым жертвам торговли людьми – ромами, в центрах оказания специализированных услуг | Количество ромов, которым была оказана помощь, включая женщин |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный совет |  |
| 3.11. Предотвращение торговли детьми и женщинами ромами в целях сексуальной эксплуатации, через работу, вовлечение в попрошайничество и другие незаконные действия | Количество проинформированных ромов, включая детей и женщин; количество предоставленных консультаций; количество предлагаемых услуг |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный совет |  |
| Область культуры и масс-медиа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. Оказание поддержки ромам с целью культурного самоутверждения и поощрения позитивного коллективного отношения к ним | Количество организованных мероприятий; Количество участников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство межэтнических отношений; Неправительственные организации ромов |  |
| 3.13. Организация мероприятий по продвижению культурных традиций ромов | Количество организованных мероприятий; Количество участников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Публичные библиотеки; Mузеи |  |
| 3.14. Поддержка и продвижение культурного обмена с аналогичными организациями за рубежом в целях популяризации художественного наследия и творчества художников ромов. | Количество мероприятий в которых участвовали артисты ромы за рубежом |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство межэтнических отношений; Неправительственные организации ромов |  |
| 3.15. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню ромов (8 апреля), Республиканскому фестивалю этносов и др. | Количество организованных мероприятий; Количество участников, включая ромов |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство межэтнических отношений; Неправительственные организации ромов |  |
| Конкретная цель №. 4. Повышение степени включения на рынке труда и расширение экономических возможностей ромов. Показатель: __ % трудоустроенных лиц ромов от общего числа ромов, состоящих на учете в качестве безработных в территориальных подразделениях по трудоустройству до 2025 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Информирование и консультации граждан ромов по легальному трудоустройству в стране и/или за границей | Количество бенефициаров |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Территориальное Агентство занятости населения |  |
| 4.2. Содействие регистрации безработных ромов в территориальных подразделениях по трудоустройству и организация мероприятий по содействию трудоустройству | Количество зарегистрированных ромов со статусом безработного; число работающих ромов, в том числе женщин |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Территориальное Агентство занятости населения |  |
| 4.3. Установление права на пособие по безработице для ромов, зарегистрированных в качестве безработных | Количество бенефициаров, включая женщин |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Территориальное Агентство занятости населения |  |
| 4.4. Оказание услуг по трудоустройству ромов, ищущих работу (без статуса безработного) | Количество бенефициаров, включая женщин |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Территориальное Агентство занятости населения |  |
| 4.5. Стимулирование участия в ярмарках вакансий | Количество проинформированных лиц |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Территориальное Агентство занятости населения |  |
| Конкретная цель №. 5. Усиление статуса общинного посредника Показатель: _____ общинных посредников, занятых в органах местного публичного управления до 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область деятельности общинных посредников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Прием на работу общинных посредников согласно обновленному Отчету о картографировании населенных пунктов, густо заселенных ромами в Республике Молдова и ежегодное планирование финансовых ресурсов для приема на работу посредников | Количество нанятых посредников; операционная сеть общинных посредников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений |  |
| 5.2. Организация органами местного публичного управления второго уровня рабочих заседаний с темами, посвященными деятельности общинных посредников и проблемам общины ромов | Количество организованных совещаний; количество обсужденных тем; количество решенных задач; количество участников ромов, включая общинных посредников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений; Неправительственные организации ромов (Национальная Ассоциация Общинных Посредников, Коалиция „Vocea Romilor” и т.д.) |  |
| 5.3. Распространение информации об успешном вмешательстве общинных посредников в целях продвижения их услуг по достижению социально-экономической интеграции ромов. | Количество распространенных роликов/информационных материалов; количество вовлеченных общинных посредников |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений; Национальная Ассоциация Общинных Посредников |  |
| 5.4 Делегирование общинного посредника на обучение в сфере социальной защиты | Количество обученных общинных посредников |  |  |  |  |  | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2023-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Агентство Межэтнических Отношений; Национальная Ассоциация Общинных Посредников |  |
| 5.5. Делегирование общинного посредника в межсекторальные районные рабочие комиссии и междисциплинарные мобильные группы для содействия социальной интеграции ромов | Количество делегированных общинных посредников; количество участия в комиссиях; количество посещений в составе мобильных групп; количество отчетов, составленных общинными посредниками |  | В пределах бюджетных ассигнований |  | В пределах бюджетных ассигнований | В пределах бюджетных ассигнований | Бюджет вовлеченных органов | Ежегодно, 2022-2025 | Органы местного публичного управления I уровня |  | Районный Совет; Национальная Ассоциация Общинных Посредников |  |

Секретарь Совета            					Олеся ЧЕБАНОВА